## Nhiệm vụ 1: Bảng Phân rã Công việc WBS (Work Breakdown Structure)

| Mã việc | Tên công việc chi tiết | Người phụ trách | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Chuẩn bị tư liệu và Khảo sát số liệu |  | Ngày 1 – Ngày 3 |
| WBS-1.1 | Việc 1: Soạn 6 câu hỏi khảo sát trên Google Forms và thu thập ý kiến từ 25 sinh viên trong lớp. | Nam | Ngày 2 (18:00) |
| WBS-1.2 | Việc 2: Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ tròn/cột minh họa số liệu. | Mai | Ngày 3 (12:00) |
| Giai đoạn 2 | Soạn thảo bài báo cáo Word và Thiết kế Slide |  | Ngày 3 – Ngày 5 |
| WBS-2.1 | Việc 3: Viết bài báo cáo Word phần Mở đầu và Nội dung 1 (Kết quả khảo sát). | Nam | Ngày 4 (18:00) |
| WBS-2.2 | Việc 4: Viết bài báo cáo Word phần Nội dung 2 (Khó khăn) và Nội dung 3 (Giải pháp). | Linh | Ngày 5 (12:00) |
| WBS-2.3 | Việc 5: Thiết kế 6 slide đầu (Slide bìa, Giới thiệu đề tài v Số liệu khảo sát). | Tuấn | Ngày 5 (18:00) |
| WBS-2.4 | Việc 6: Thiết kế 6 slide sau (Các giải pháp tự học, Đúc kết kinh nghiệm và Slide Q và A). | Mai | Ngày 5 (18:00) |
| Giai đoạn 3 | Rà soát nghiệm thu, Thuyết trình thử và Nộp bài |  | Ngày 6 – Ngày 7 |
| WBS-3.1 | Việc 7: Rà soát toàn bộ bài Word và Slide theo checklist tiêu chuẩn kiểm tra (DoD). | Tuấn | Ngày 6 (18:00) |
| WBS-3.2 | Việc 8: Thuyết trình thử bấm giờ 10 phút, chỉnh sửa lần cuối đóng gói nộp bài lên hệ thống trường. | Cả nhóm (Tuấn đại diện nộp) | Ngày 7 (12:00) |

## Nhiệm vụ 2: Danh mục Tiêu chuẩn Hoàn thành DoD (Checklist DoD)

### 1. Checklist DoD cho Bài báo cáo Word

- [Trang bìa và Bố cục chung]: Đầy đủ tên trường (ĐH/Viện), tên môn học (Nhập môn CNTT), tên đề tài, danh sách 4 thành viên (Tuấn, Mai, Nam, Linh) kèm MSSV.

- [Định dạng văn bản chuẩn]: Font chữ thống nhất Times New Roman (hoặc Arial), cỡ chữ 13–14 pt, giãn dòng 1.5 lines, lề chuẩn (trái 3cm, trên/dưới/phải 2cm).

- [ ] Độ dài và Số liệu minh họa: Dung lượng nội dung đạt từ 8 đến 10 trang (không tính bìa và mục lục); chèn ít nhất 2 biểu đồ số liệu khảo sát rõ ràng, có ghi rõ nguồn/chú thích bên dưới.

- [ ] Rà soát và Hoàn thiện: 100% không có lỗi chính tả/ngữ pháp tiếng Việt; có Mục lục tự động, Danh mục hình ảnh/biểu đồ và Trang Tài liệu tham khảo ở cuối bài.

### 2. Checklist DoD cho Slide thuyết trình PowerPoint

- [Số lượng và Bố cục slide]: Đúng đủ 12 slide nội dung chính, bố cục mạch lạc theo logic bài viết (Mở đầu → Thực trạng → Khó khăn → Giải pháp → Kết luận).

- [ Cỡ chữ và Màu sắc]: Cỡ chữ tiêu đề từ 32pt trở lên, cỡ chữ nội dung từ 24pt trở lên để quan sát rõ từ cuối phòng; màu chữ tương phản cao với màu nền (ví dụ: chữ tối trên nền sáng).

- [Hình ảnh và Biểu đồ visual]: Có biểu đồ khảo sát trực quan, sử dụng hình ảnh minh họa sắc nét, không bị vỡ nét (pixelated) và có chú thích nguồn.

- [Slide kết bài và Tương tác]: Có slide tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi, slide cảm ơn chân thành và slide tạo không gian chào đón câu hỏi Q và A từ giảng viên và các bạn.

## Nhiệm vụ 3: Thiết kế Bảng Kanban 3 cột & Giải quyết bẫy "ôm việc"

### 1. Trạng thái Bảng tiến độ Kanban hiện tại của nhóm

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| • Việc 2: Tổng hợp số liệu và vẽ biểu đồ (Mai) • Việc 4: Viết báo cáo Word Phần 2 và 3 (Linh) • Việc 6: Thiết kế 6 slide sau (Mai) • Việc 7: Rà soát kiểm tra DoD (Tuấn) • Việc 8: Thuyết trình thử và Nộp bài (Cả nhóm) | • Việc 1: Soạn Form và Thu thập 25 khảo sát (Nam) • Việc 3: Viết báo cáo Word Phần Mở đầu và 1 (Nam) • Việc 5: Thiết kế 6 slide đầu (Nam) | (Chưa có việc nào) |

### 2. Phân tích tác hại và Giải pháp theo Quy tắc WIP (Work In Progress)

#### A. Phân tích tác hại từ hiện trạng của Nam

- Gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng (Bottleneck): Việc 1, 3, 5 thuộc các mắt xích đầu tiên. Vì Nam ôm cùng lúc cả 3 việc nên Việc 1 chưa xong khiến Mai không có số liệu vẽ biểu đồ (Việc 2); Việc 3 chưa xong khiến Linh không thể ghép bài Word hoàn chỉnh (Việc 4); Việc 5 chưa xong làm trễ tiến độ Slide.

- Suy giảm chất lượng và Gián đoạn luồng làm việc: Làm cùng lúc nhiều việc làm giảm khả năng tập trung (context switching), dẫn đến tình trạng làm dở dang (Việc 1 chậm, Việc 3 gõ nửa trang, Việc 5 trang trắng) và gây áp lực tâm lý cho chính Nam.

- Triệt tiêu tinh thần đồng đội: Các bạn khác (Linh, Mai, Tuấn) bị rơi vào trạng thái "rảnh rỗi cưỡng bức" do phải ngồi đợi tài liệu đầu vào từ Nam.

#### B. Đề xuất Lời khuyên và Điều chỉnh theo Quy tắc WIP

Nguyên tắc WIP (Work In Progress): Mỗi thành viên tại một thời điểm chỉ được phép giữ tối đa 01 việc ở cột In Progress. Việc cũ phải đạt tiêu chuẩn DoD và chuyển sang Done thì mới được kéo việc mới từ To Do sang In Progress.

Kế hoạch điều chỉnh cụ thể cho Nam và Nhóm:

- Điều chuyển lại phân công (Tải lại việc):

  - Nam giữ lại duy nhất Việc 1 tại cột In Progress và tập trung hoàn thành ngay trong 24h tới để thông luồng dữ liệu cho cả nhóm.

  - Chuyển Việc 3 và Việc 5 từ In Progress quay trở lại cột To Do.

  - Điều phối lại người phụ trách: Chuyển Việc 5 sang cho Tuấn đảm nhận để chia sẻ áp lực cho Nam.

- Bảng Kanban mới sau khi tái cấu trúc WIP (WIP Limit = 1 việc/người):

| To Do (Cần làm) | In Progress (Đang làm - WIP ≤ 1/người) | Done (Đã xong) |
| --- | --- | --- |
| • V2: Vẽ biểu đồ (Linh - chờ V1) • V3: Viết Word Phần 1 (Chờ V2) • V4: Viết Word Phần 2, 3 (Mai) • V5: Thiết kế Slide 1-6 (Linh) • V6: Thiết kế Slide 7-12 (Tuấn) • V7: Rà soát DoD (Mai) • V8: Nộp bài (Tuấn) | • V1: Soạn Form và Thu thập khảo sát (Nam) | (Nhóm sẵn sàng đẩy việc sang Done theo đúng tiến độ) |